| ООО «Ладога Снаб» Тверь | ПРОЕКТ |
| --- | --- |

ПРИКАЗ

30.10.2026 № 18-ОД

О создании рабочей группы для запуска нового склада

В целях подготовки нового склада к началу работы 23.11.2026, на основании плана запуска нового склада, утвержденного генеральным директором 28.10.2026,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по запуску нового склада в следующем составе:

Руководитель рабочей группы:

Павел Андреевич Климов — начальник отдела логистики.

Участники рабочей группы:

Анна Игоревна Руднева — заведующая складом;

Дмитрий Сергеевич Волков — руководитель ИТ-отдела.

2. Утвердить следующий план работы рабочей группы:

2.1. Павлу Андреевичу Климову до 06.11.2026 включительно подготовить и передать генеральному директору план подготовки склада с этапами и ответственными.

2.2. Анне Игоревне Рудневой до 13.11.2026 включительно подготовить схему размещения товаров и перечень необходимого складского оборудования, передать оба документа Павлу Андреевичу Климову.

2.3. Дмитрию Сергеевичу Волкову до 18.11.2026 включительно проверить работу системы складского учета на новом складе и передать Павлу Андреевичу Климову отчет о тестовой приемке и отгрузке.

2.4. Павлу Андреевичу Климову до 20.11.2026 включительно собрать результаты участников и передать генеральному директору сводный отчет о готовности склада и нерешенных вопросах.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

|  | М. О. Белова |  |
| --- | --- | --- |

Контрольный список для ручной сверки

1. Имена и должности: соответствуют ли Белова Марина Олеговна, Климов Павел Андреевич, Руднева Анна Игоревна и Волков Дмитрий Сергеевич их должностям и ролям в приказе?

2. Полномочия подписанта: подтверждено ли право генерального директора Марины Олеговны Беловой подписать этот приказ?

3. Даты и порядок сроков: все ли даты верны (30.10.2026, 28.10.2026, 06.11.2026, 13.11.2026, 18.11.2026, 20.11.2026, 23.11.2026) и выстроены ли сроки в нужном порядке?

4. Выполнимость поручений: реально ли участникам выполнить их поручения в указанные сроки?

5. Основание: точно ли указан план запуска нового склада, утвержденный 28.10.2026, и нужно ли уточнить его номер по внутренним правилам?

6. Реквизиты и нормы: нет ли в приказе выдуманных реквизитов и правовых норм?