СТУДИЯ ЙОГИ «ПРАНА»

Екатеринбург

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку сайта-визитки

Заказчик: студия йоги «Прана», г. Екатеринбург

Исполнитель: поставщик услуг по разработке сайта, определяемый по итогам выбора

Версия: 1.0  ·  26.10.2026

| БЮДЖЕТ | СРОК | ПЛАТФОРМА | ПРИЁМКА |
| --- | --- | --- | --- |
| до 150 000 руб. | 6 недель | адаптивный сайт с админкой | по чек-листу готовности |

Документ определяет требования к разработке, дизайну, наполнению, запуску и приёмке сайта. Все характеристики и работы, указанные ниже, входят в фиксированную стоимость до 150 000 руб.

# I. Общие сведения и согласование

## 1.1  Стороны и предмет документа

Предмет документа — техническое задание на создание, наполнение и запуск сайта-визитки студии йоги «Прана» в Екатеринбурге. Документ является приложением к договору между Заказчиком и Исполнителем и обязателен для обеих сторон.

| Роль | Сторона | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Студия йоги «Прана», г. Екатеринбург | Принимает работы, предоставляет сведения и доступы, утверждает макеты и контент |
| Исполнитель | Разработчик сайта, выбранный по итогам согласования | Выполняет работы в объёме ТЗ, передаёт сайт, доступы и документацию |
| Пользователь | Посетитель сайта: клиент или потенциальный клиент студии | Просматривает информацию и записывается на занятие |
| Администратор | Сотрудник студии «Прана» | Меняет расписание и обрабатывает заявки в Telegram |

## 1.2  Статус и изменение требований

Все сведения, определяющие сайт, зафиксированы в этом документе: наименование, город, состав страниц, функциональные и технические требования, этапы, сроки и порядок приёмки. Пустых пунктов для последующего заполнения нет. Изменение требований оформляется дополнительным соглашением сторон; изменение объёма работ, влияющее на бюджет или срок, допускается только по письменному согласованию до начала соответствующих работ.

Срок 6 недель и бюджет до 150 000 руб. относятся ко всему объёму работ по настоящему ТЗ, включая дизайн, вёрстку, программирование, подключение Telegram, наполнение, публикацию и обучение администратора. Хостинг, домен и сервисы карт оплачиваются отдельно Заказчиком по действующим тарифам.

## 1.3  Лист согласования

Лист заполняется при согласовании ТЗ и приёмке этапов. Подписи и даты сторон проставляются от руки или электронной подписью.

| Сторона | Должность и ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |

# 1. Цели и задачи сайта

Сайт-визитка представляет студию «Прана» в интернете и служит основной точкой входа для новых клиентов. Он не заменяет интернет-магазин или личный кабинет, но даёт посетителю всё необходимое, чтобы выбрать занятие и записаться.

## 1.1  Цели

• Представить студию. Показать направления занятий, атмосферу, тренеров и уровень сервиса студии «Прана» в Екатеринбурге.

• Увеличить поток записей. Превратить интерес посетителя в заявку на пробное или регулярное занятие через форму онлайн-записи.

• Снять нагрузку с администратора. Дать клиентам актуальное расписание и ответы на основные вопросы без звонка; заявки направлять администратору в Telegram.

• Обеспечить самостоятельное управление. Дать администратору простой способ менять расписание и цены без участия разработчика.

## 1.2  Целевая аудитория и сценарии

Основная аудитория — жители Екатеринбурга, впервые выбирающие студию йоги, и действующие клиенты, которым нужна запись или информация о расписании. Большая часть посещений ожидается с мобильных телефонов.

| Сценарий посетителя | Действие на сайте | Результат |
| --- | --- | --- |
| Выбирает студию и направление | Главная, «Тренеры», «Цены» | Понимает формат занятий, стоимость и преимущества |
| Хочет прийти на занятие | «Расписание» → «Записаться» | Отправляет заявку с выбранным занятием и контактами |
| Ищет удобное время | «Расписание» | Видит актуальные даты, время, тренеров и свободные места |
| Собирается приехать | «Контакты» | Находит адрес на карте, телефон и часы работы |

## 1.3  Показатели успеха

Показатели оцениваются за первые 30 календарных дней после запуска по данным веб-аналитики и журнала заявок:

| Показатель | Целевое значение | Как фиксируется |
| --- | --- | --- |
| Посещаемость | не менее 500 визитов | система веб-аналитики |
| Заявки через форму | не менее 20 заявок | журнал заявок в админке |
| Мобильные визиты без технических ошибок | не менее 95 % | аналитика и проверка браузеров |
| Доставка заявок в Telegram | не менее 98 % | журнал доставки и сверка с Telegram |
| Ответ администратора на заявку | в течение 24 часов | правило работы администратора |

# 2. Структура сайта

Сайт состоит из пяти основных страниц и служебных разделов. Навигация доступна с каждой страницы: в шапке для компьютеров и в выдвижном меню для телефонов.

| № | Раздел | Адрес | Содержание | Главное действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главная | / | Первый экран, преимущества, направления, ближайшие занятия, тренеры, отзывы, цены, контакты | Записаться |
| 2 | Расписание | /schedule/ | Занятия на 14 дней, фильтры, карточки записи | Выбрать занятие |
| 3 | Тренеры | /teachers/ | Список и профили тренеров с ближайшими занятиями | Записаться к тренеру |
| 4 | Цены | /prices/ | Абонементы, разовое посещение, условия | Выбрать формат |
| 5 | Контакты | /contacts/ | Адрес, карта, телефон, часы работы | Маршрут / звонок |
| — | Админка | /admin/ | Расписание, цены, заявки, контент | Управление |
| — | Служебные | /privacy/, /404/ | Политика конфиденциальности, ошибка | Вернуться на главную |

## 2.1  Навигация и общие элементы

• Шапка: логотип «Прана», пункты «Главная», «Расписание», «Тренеры», «Цены», «Контакты» и кнопка «Записаться». На смартфонах меню открывается по кнопке и закрывается после выбора пункта.

• Подвал: логотип, адрес студии в Екатеринбурге, телефон, часы работы, ссылки на соцсети, политика конфиденциальности и кнопка «Наверх».

• Все кнопки записи открывают единую форму; на страницах расписания, тренеров и цен выбранное занятие или тариф подставляются автоматически.

• Действующая ссылка на запись доступна на любом экране в пределах одной-двух прокруток. Служебные страницы 404 и политики конфиденциальности оформлены в стиле сайта.

# 3. Функциональные требования по страницам

Ниже описано, что посетитель может сделать на каждой странице и как сайт на это реагирует. Требования обязательны на компьютерах, планшетах и телефонах.

## 3.1  Главная страница

• Первый экран показывает название студии, фразу «Пространство для тела и внимания», фотографию зала и кнопки «Записаться на занятие» и «Смотреть расписание». Кнопки видны без прокрутки.

• Четыре преимущества: спокойная атмосфера, опытные тренеры, малые группы, удобное расположение в Екатеринбурге.

• Четыре направления: хатха-йога, виньяса, инь-йога и йога для начинающих. В карточке — краткое описание, продолжительность и уровень; переход открывает расписание с фильтром этого направления.

• «Ближайшие занятия» автоматически показывает три ближайших групповых занятия из расписания с кнопкой «Записаться». Отменённые занятия и занятия без свободных мест не выводятся.

• Блок «Тренеры» показывает фотографию, имя, специализацию и три профиля; блок «Цены» — три основных варианта с переходом на страницу цен.

• Внизу — отзывы клиентов и контакты с картой-превью, адресом и ссылкой на страницу контактов. Телефон на телефоне открывает звонок в один клик.

## 3.2  Расписание

• Расписание групповых занятий на 14 дней вперёд сгруппировано по датам. В карточке — дата, время начала и окончания, направление, тренер, зал, уровень, свободные места и кнопка «Записаться». Отменённые занятия скрыты.

• Фильтры «Направление» и «Тренер» применяются без перезагрузки страницы. Выбранные параметры сохраняются в адресе, чтобы ссылкой можно было поделиться. Кнопка «Сбросить» возвращает весь список.

• Переключатель «Сегодня / Завтра / Все даты». Если занятий нет, выводится сообщение и совет выбрать другую дату.

• «Записаться» открывает форму с выбранными направлением, датой, временем и тренером; эти значения видны и не редактируются, чтобы заявка попала на нужное занятие.

• Свободные места обновляются при загрузке и не реже одного раза в минуту. Если мест нет, кнопка меняется на «Мест нет» с предложением выбрать другое занятие.

## 3.3  Тренеры

• В списке — фотография, имя, направления и краткая фраза о подходе. Карточка ведёт на профиль тренера.

• Профиль содержит биографию, образование и сертификаты, специализации, опыт, ближайшие занятия и кнопку «Записаться к тренеру». Кнопка открывает расписание с фильтром по тренеру.

• Публикуются только согласованные тренером сведения и фотография.

## 3.4  Цены

• Выводятся разовое посещение, абонементы на 4, 8 и 12 занятий, срок действия и условия переноса. У каждого варианта — цена в рублях, срок действия и кнопка «Выбрать».

• «Выбрать» открывает форму с типом заявки «Покупка абонемента» и подставленным тарифом. Оплата на сайте не проводится; администратор связывается с клиентом.

• Отдельно указаны условия пробного занятия и действующие скидки. Завершённую акцию администратор скрывает без изменения кода.

• Цены задаются в админке, отображаются с разделением разрядов и знаком «₽» и сразу обновляются на сайте.

## 3.5  Контакты и карта

• На странице — полный адрес студии в Екатеринбурге, кликабельный телефон, электронная почта, часы работы, соцсети и кнопка «Построить маршрут».

• Интерактивная карта показывает точку студии, подпись «Прана» и кнопку «Маршрут». При недоступности карты остаются адрес, схема проезда и ссылка на карту.

• «Как добраться» поясняет ближайшую остановку транспорта и ориентир. На телефоне карта занимает полную ширину, прокручивается внутри блока и не мешает прокрутке страницы.

• Форма вопроса содержит имя, телефон, текст вопроса и обязательное согласие на обработку данных со ссылкой на политику.

## 3.6  Онлайн-запись и отправка заявки в Telegram

Форма записи доступна с любой страницы и открывается в модальном окне. На телефоне она занимает полную ширину экрана и удобна для работы одной рукой.

| Поле | Требование |
| --- | --- |
| Имя | обязательное, от 2 до 50 символов, сообщение об ошибке под полем |
| Телефон | обязательный российский номер в формате +7 (999) 000-00-00; маска и проверка формата |
| Занятие | автоматически из карточки или выбор из ближайших занятий; обязательное |
| Комментарий | до 500 символов; необязательный |
| Согласие | обязательное; ссылка на политику конфиденциальности; без согласия отправка невозможна |

### Порядок работы формы

• Сайт проверяет поля, показывает индикатор отправки и исключает повторную заявку двойным нажатием.

• Заявка сохраняется в базе сайта с номером и временем создания и одновременно направляется администратору в Telegram через официальный бот-интерфейс с защищённым токеном.

• Сообщение в Telegram содержит номер, имя, телефон, занятие, дату и время, комментарий и источник. Телефон оформлен ссылкой для звонка.

• Клиент видит: «Спасибо! Мы получили заявку и свяжемся с вами в течение рабочего дня». Если Telegram недоступен, заявка остаётся в админке со статусом «Требует внимания», а клиент получает то же подтверждение.

• Форма защищена от автоматических рассылок и ограничивает частоту отправок с одного адреса. Персональные данные доступны только администратору студии.

## 3.7  Админка и управление расписанием

• Вход по логину и паролю через защищённое соединение. Права администратора и редактора контента разграничены. После пяти неверных попыток вход блокируется на 15 минут.

• «Расписание»: список по датам, создание, редактирование, копирование на другую дату, отмена и удаление. Редактируются дата, время, направление, тренер, зал, число мест и статус записи.

• Сайт предупреждает о совпадении тренера, зала или времени при сохранении и не публикует занятие без подтверждения администратора.

• Изменения сразу видны на сайте и в блоке «Ближайшие занятия». Отменённое занятие исчезает из записи; клиентам, уже оставившим заявку, администратор звонит по номеру из карточки заявки.

• Раздел «Заявки»: список с фильтром по дате и статусом «Новая / Принята / Отклонена». Администратор видит контакты, занятие и комментарий, отмечает обработку. Удаление заявок недоступно.

• «Цены и акции» позволяет изменить цену, описание и видимость блока. «Тренеры» — согласованные фото, биографию и специализации. «Пользователи» доступен только главному администратору.

## 3.8  Telegram-администрирование

• Администратору настроен отдельный Telegram-бот и один получатель или группа получателей. Токен хранится только на сервере и не публикуется в коде страницы.

• Каждая доставка записывается в журнал: отправлено, время, номер заявки. При ошибке выполняется до 3 повторных попыток в течение 5 минут; результат виден в админке.

• Ссылка на бот не публикуется на сайте. Заявки в Telegram содержат только необходимые данные для ответа клиенту.

# 4. Требования к дизайну и контенту

## 4.1  Визуальный стиль

Дизайн выражает спокойствие, телесность и заботу без эзотерических клише и агрессивной рекламы. Основа — много свободного пространства, мягкие природные оттенки и крупная, хорошо читаемая типографика.

| Элемент | Требование |
| --- | --- |
| Палитра | основной тёмно-зелёный №2E5B4E, тёплый песочный №E9DFCF, светлый фон №F7F5F0, акцент для кнопок №C96F4A; не более 5 цветов в интерфейсе |
| Шрифты | один основной шрифт с поддержкой кириллицы; заголовки 30–56 px, текст 16–18 px на телефоне, межстрочный интервал не менее 1,5 |
| Изображения | фотографии зала и тренеров в единой мягкой цветокоррекции; на первом экране — только собственные фото студии |
| Кнопки | округлые, контрастные, высота не менее 48 px на телефоне; текст действия: «Записаться», «Выбрать», «Построить маршрут» |
| Сетка | максимальная ширина контента 1200 px; поля 20 px на телефоне и 40 px на компьютере |

## 4.2  Адаптивность и доступность

• Поддерживаются ширины экрана 320–2559 px. Контрольные разрешения: 360, 390, 768, 1024, 1440 и 1920 px. Горизонтальная прокрутка страницы не допускается.

• На телефоне кнопка «Записаться» и телефон доступны с первого экрана; форма удобна одной рукой. В ценах и расписании шрифт не уменьшается ниже 14 px.

• Контраст текста и кнопок не ниже 4,5:1; все интерактивные элементы доступны с клавиатуры; изображения имеют текстовое описание; ошибки формы понятны без цвета.

• Сайт корректно работает в актуальных версиях Chrome, Safari, Firefox, Edge и в мобильных браузерах iOS и Android; проверка также проводится на iPhone и Android-смартфоне.

## 4.3  Структура и содержание страниц

| Страница | Обязательные тексты и медиа |
| --- | --- |
| Главная | название и позиционирование; 4 преимущества; 4 направления с описанием; 3 ближайших занятия; 3 тренера; 2–3 отзыва; 3 тарифа; контакты |
| Расписание | пояснение о длительности занятия и одежде; список занятий; подсказка начинающим; правила отмены |
| Тренеры | 4 профиля: фото, имя, специализация, биография 500–800 знаков, образование и сертификаты, ближайшие занятия |
| Цены | пробное занятие; разовое посещение; абонементы на 4, 8 и 12 занятий; срок действия; перенос и возврат; скидки |
| Контакты | полный адрес; телефон; электронная почта; часы работы; карта; проезд; ссылки на соцсети |
| Политика | какие данные собираются, цели обработки, срок хранения, контакты для обращений, права пользователя |

## 4.4  Контент и правила публикации

• Все тексты на русском языке, обращаются к посетителю на «вы», без медицинских обещаний и неподтверждённых оценок оздоровительного эффекта.

• Заказчик предоставляет окончательные цены, расписание, адрес, телефон, часы работы, профили четырёх тренеров и фотографии. Согласование контента занимает не более 2 рабочих дней на каждый этап.

• Исполнитель готовит тексты черновиков на основе брифа Заказчика, форматирует их и добавляет текстовые описания к изображениям. Финальные подписи, имена и цены утверждает Заказчик.

• Изображения передаются в JPG или WebP; на сайте используется адаптивная выдача размеров. Объём одной фотографии до оптимизации — не более 1,5 МБ.

• Даты и цены публикуются в российском формате: 26.10.2026 и 2 500 ₽. Устаревшие акции и тренеры снимаются с публикации в админке.

Важно. Каждый текст, фото и отзыв утверждается до публикации. Если фото или сведения тренера не согласованы, профиль временно не выводится в меню, а срок этапа продлевается только по письменному согласованию.

# 5. Технические требования

## 5.1  Платформа и производительность

• Адаптивный сайт на современной системе управления контентом (CMS) с лицензией, допускающей коммерческое использование без отдельной оплаты. Конкретная CMS окончательно фиксируется Исполнителем до 8-го дня проекта и письменно согласуется с Заказчиком.

• Серверный стек: PHP 8.2 или новее с базой PostgreSQL или MySQL 8; либо Node.js 20 с PostgreSQL. Выбор стека фиксируется в проектной документации вместе с CMS.

• Сайт размещается на хостинге Заказчика в Российской Федерации. Передача включает доступ к панели хостинга, CMS, базе данных, резервным копиям и репозиторию.

• Основные страницы загружаются за 3 секунды или быстрее при скорости 10 Мбит/с и за 5 секунд или быстрее на мобильном 3G; изображения сжимаются, кэширование настроено.

• TLS-сертификат действует не менее 12 месяцев; сайт доступен по HTTPS, HTTP перенаправляется на HTTPS. Настроены заголовки безопасности и защита формы.

## 5.2  Надёжность, резервные копии и SEO

• Резервная копия базы и файлов создаётся ежедневно и хранится 30 дней. Восстановление из копии проверяется до запуска и занимает не более 2 рабочих часов.

• При кратковременной недоступности Telegram заявки не теряются и остаются в админке. Журнал ошибок доступен Исполнителю.

• Для каждой страницы задаются заголовок, описание, адрес и Open Graph-разметка. Формируются sitemap.xml, robots.txt и корректные заголовки H1–H3.

• Для страниц тренеров и цен применяется структурированная разметка Schema.org. Индексируются только публичные страницы; админка закрыта от индексации.

• Веб-аналитика подключается после согласования Заказчиком: отслеживаются визиты, просмотры страниц, клики по кнопке записи и успешные заявки. Cookie-уведомление и политика соответствуют сбору данных.

## 5.3  Персональные данные и передача результата

• Персональные данные собираются только для обработки заявки, хранятся на сервере сайта и не передаются третьим лицам, кроме доставки в Telegram Заказчика. Согласие фиксируется вместе с временем отправки.

• Пароли хранятся только в виде хешей. Доступ в админку и Telegram ограничен учётными записями Заказчика. После запуска Исполнитель удаляет тестовые заявки и данные.

• Передача включает исходники, инструкцию администратора на 2–4 страницы, резервную копию, учётные данные и акт о передаче. Заказчик становится владельцем контента и базы заявок.

# 6. Этапы и сроки

Общий срок — 6 недель (30 рабочих дней) с даты подписания договора и получения Исполнителем брифа, цен, расписания, контактов, фотографий, текстов тренеров и доступов к домену и хостингу. Праздничные нерабочие дни Российской Федерации в календарь не входят.

| Этап | Содержание работ | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ и прототип | Бриф, сценарии, карта страниц, текстовый прототип, согласование платформы | дни 1–5 | прототип и перечень контента |
| 2. Дизайн | макеты пяти страниц, формы и админки; адаптивные версии | дни 6–11 | утверждённые макеты |
| 3. Вёрстка и CMS | адаптивная вёрстка, шаблоны страниц, админка расписания и заявок | дни 12–20 | сайт на тестовой площадке |
| 4. Интеграции | форма записи, база заявок, Telegram-бот, журнал доставки | дни 21–24 | работающие заявки |
| 5. Контент и тестирование | наполнение, проверка браузеров и телефонов, исправления, базовое SEO | дни 25–27 | тестовая версия и отчёт проверки |
| 6. Запуск и передача | публикация, домен и HTTPS, резервная копия, обучение, передача доступов | дни 28–30 | сайт в рабочем режиме |

## 6.1  Календарный план

| Неделя | Работы | Контрольная точка |
| --- | --- | --- |
| 1 | бриф, анализ, прототип, согласование CMS | пятница: прототип согласован |
| 2 | дизайн страниц и адаптивных версий, правки | пятница: макеты утверждены |
| 3 | вёрстка и сборка страниц, настройка CMS | пятница: разделы на тестовой площадке |
| 4 | расписание, форма, Telegram, админка | пятница: тестовая заявка доставлена |
| 5 | наполнение, тестирование, исправления | пятница: предзапусковая версия |
| 6 | рабочий домен, HTTPS, приёмка, обучение | по завершении: сайт передан |

## 6.2  Бюджет

Стоимость работ по настоящему ТЗ не превышает 150 000 руб. Распределение по этапам является предельным; превышение не допускается без письменного дополнительного соглашения.

| Этап | Стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Анализ и прототип | 12 000 | включая согласование платформы |
| 2. Дизайн | 24 000 | десктопная и мобильная версии |
| 3. Вёрстка и CMS | 36 000 | включая админку расписания |
| 4. Интеграции | 26 000 | форма, заявки, Telegram |
| 5. Контент и тестирование | 20 000 | наполнение и исправления |
| 6. Запуск и передача | 12 000 | обучение и передача доступов |
| Резерв | 20 000 | правки в пределах объёма ТЗ |
| Итого | 150 000 | фиксированная стоимость |

## 6.3  Условия и риски срока

• Задержка Заказчиком контента, доступа или утверждения более чем на 2 рабочих дня сдвигает срок на число дней задержки. Письменное напоминание направляется в день задержки; 2 рабочих дня резерва уже включены в график.

• До 2 раундов правок на каждый макет и не более 8 часов правок после тестирования входят в стоимость. Новые страницы, не описанные в разделе 2, оформляются дополнительным соглашением.

• Критические дефекты: недоступность сайта, потеря заявки, ошибка публикации занятия, отсутствие кнопки записи. Они устраняются в течение 1 рабочего дня после уведомления.

# 7. Порядок приёмки

Приёмка проводится по завершении каждого этапа и всего проекта. Заказчик проверяет результат на тестовой версии и направляет единый перечень замечаний Исполнителю; после исправлений результат проверяется повторно.

## 7.1  Этапная приёмка

| Этап | Что проверяется | Документ приёмки |
| --- | --- | --- |
| 1. Анализ и прототип | все пять страниц и служебные разделы представлены; сценарии записи и управления расписанием учтены; платформа согласована | протокол согласования прототипа |
| 2. Дизайн | макеты соответствуют структуре и стилю; файлы пригодны для разработки; адаптивные версии основных экранов | протокол утверждения макетов |
| 3. Вёрстка и CMS | страницы, навигация, админка и форма доступны на тестовой площадке; ошибки не блокируют работу | акт этапа |
| 4. Интеграции | тестовая заявка доставлена администратору в Telegram; заявка сохранена; журнал доставки доступен | акт этапа и тестовая заявка |
| 5. Контент и тестирование | тексты, цены, расписание и фото опубликованы; исправлены критические и значимые замечания | отчёт проверки и чек-лист |
| 6. Запуск и передача | сайт работает на рабочем домене; HTTPS, резервная копия, аналитика и доступы переданы | акт приёмки-передачи |

## 7.2  Финальная проверка сайта

Готовность подтверждается чек-листом, в котором отмечен результат каждого пункта. Проверка выполняется на сайте и в админке, а не только по макетам или коду.

| № | Проверяемое требование | Доказательство |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пять страниц: главная, расписание, тренеры, цены, контакты — открываются из меню и не содержат ошибок | скриншоты и перечень адресов |
| 2 | Карта указывает точку студии; маршрут и телефон работают | проверка на компьютере и телефоне |
| 3 | Форма записи отправляет заявку с именем, телефоном и выбранным занятием | тестовая заявка |
| 4 | Заявка пришла администратору в Telegram; контакты и занятие совпадают | скриншот сообщения |
| 5 | Заявка сохранена в админке со статусом обработки | карточка заявки |
| 6 | Администратор создал, изменил и отменил занятие без помощи разработчика | проверка под учётной записью администратора |
| 7 | Сайт на ширинах 360, 390, 768, 1024 и 1440 px не имеет горизонтальной прокрутки | скриншоты |
| 8 | Проверены браузеры Chrome, Safari, Firefox, Edge и два смартфона | матрица браузеров |
| 9 | Политика конфиденциальности и страница 404 доступны; админка не индексируется | проверка ссылок |
| 10 | Переданы доступы, резервная копия и инструкция администратора | акт передачи |

## 7.3  Сроки рассмотрения и замечаний

• Заказчик рассматривает каждый этап в течение 3 рабочих дней и направляет единый перечень замечаний. Работы без замечаний считаются принятыми по истечении этого срока; приёмка не переносится из-за отсутствия ответа.

• Исполнитель группирует замечания, устраняет критические дефекты в течение 1 рабочего дня, значимые — в течение 3 рабочих дней, косметические — до финальной сдачи.

• Замечание не принимается, если оно расширяет описанный в ТЗ объём: новые страницы, новые интеграции или дополнительные языки. Такие работы оформляются дополнительным соглашением.

• Повторная проверка проводится в те же сроки. В акт приёмки включаются дата, номер версии, результаты чек-листа и перечень переданных доступов.

## 7.4  Гарантийные обязательства

В течение 30 календарных дней после приёмки Исполнитель бесплатно устраняет дефекты в объёме настоящего ТЗ: ошибки вёрстки, недоступность формы, сбои доставки заявок, ошибки админки и публикации расписания. Условия работы сервисов, изменения Telegram и хостинга, а также изменения содержимого, внесённые Заказчиком, в гарантию не входят.

# Прил. 1. Основания и условия выполнения

## 1  Источники требований

Требования сформированы из исходных условий заказчика: сайт-визитка студии йоги «Прана» в Екатеринбурге; страницы «Главная», «Расписание», «Тренеры», «Цены», «Контакты с картой»; онлайн-запись через форму; отправка заявки в Telegram администратору; адаптивность под телефоны; админка для смены расписания; бюджет до 150 тыс. руб.; срок 6 недель. Обязательный раздел «Требования к дизайну и контенту» раскрыт в разделе 4, технические требования — в разделе 5, этапы и сроки — в разделе 6, порядок приёмки — в разделе 7.

## 2  Контент, который передаёт Заказчик

| Материал | Состав | Срок передачи |
| --- | --- | --- |
| Бриф и контакты | адрес, телефон, почта, часы работы, соцсети, ссылка на место на карте | день 1 |
| Цены и условия | стоимость пробного, разового и трёх абонементов; сроки действия, перенос, возврат | день 1 |
| Расписание | направления, залы, регулярные занятия, тренеры, число мест | день 1 |
| Тренеры | 4 профиля, образование, сертификаты, согласие на публикацию данных и фото | день 5 |
| Фотографии | не менее 8 горизонтальных фото зала и 4 портрета тренеров в JPG или WebP | день 5 |
| Отзывы | 2–3 отзыва с разрешением на публикацию имени или инициалов | день 5 |

## 3  Открытые организационные сведения

Точный почтовый адрес студии, действующие телефон и электронная почта, цены, имена тренеров и ссылка на карту не указаны в задании на ТЗ. Они передаются Заказчиком в срок из таблицы выше и утверждаются до наполнения. Эти сведения не меняют функциональные требования, структуру, бюджет или срок. Домен и хостинг Заказчик предоставляет к дню 12; если они еще не выбраны, Исполнитель предлагает два варианта с годовой стоимостью до 8 000 руб., которую Заказчик оплачивает отдельно.

## 4  Стороны и реквизиты

| Сторона | Наименование и реквизиты | Подпись и дата |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Студия йоги «Прана», г. Екатеринбург (полное наименование и реквизиты — по договору) |  |
| Исполнитель | Разработчик сайта (наименование и реквизиты — по договору) |  |

Подписанием настоящего ТЗ стороны подтверждают согласие с объёмом работ, бюджетом до 150 000 руб., сроком 6 недель и порядком приёмки.